## コスト表
ゲーム開発コスト表
| ベース | 要素 | 見積コスト | バージョン | 実コスト | 担当 | ステータス | 備考 | 作業工数 | 86.5
| プレイヤー | 移動 | 1 | プロト | 1 | 佐々木 | 完了 |  | プロト | 30
|  | ジャンプ | 1 | プロト | 1 | 佐々木 | 完了 |  | アルファ | 35
|  | ダッシュ | 1 | プロト | 0.5 | 佐々木 | 完了 |  | ベータ | 30
|  | 掴む | 2 | プロト | 2 | 佐々木 | 未着手
|  | 殴る | 2 | プロト |  | 佐々木 | 未着手 |  | 残りコスト
|  | 登る（崖掴み） | 2 | プロト |  | 佐々木 | 未着手 |  | プロト | 0
|  | 当たり判定 | 1 | プロト | 0.5 | 佐々木 | 完了 |  | アルファ | 0
|  | 素材集め | 1 | アルファ | 1.5 | 佐々木 | 完了 |  | ベータ | 19
|  | アニメーション実装 | 2 | アルファ | 2.5 | 佐々木 | 完了
|  | プレイヤー複数作成 | 2 | プロト | 3 | 佐々木 | 完了
|  | プレイヤーの勝敗モーション | 2 | アルファ | 2 | 佐々木 | 完了
|  | 打開用のジャンプ力強化 | 3 | アルファ | 1 | 佐々木 | 完了
|  | 負けたほうに爆破のエフェクト | 2 | アルファ | 1.5 | 川浪 | 完了
| カメラ | カメラの移動（追尾） | 3 | プロト | 1 | 川浪 | 完了
|  | カメラ分割 | 2 | プロト | 0.5 | 川浪 | 完了
|  | コントローラー接続 | 1 | プロト | 0.5 | 川浪 | 完了 |  | 見積総コスト | 86.5
| ステージ | 素材集め | 2 | プロト |  | 工藤 | 完了 |  | 1コスト1時間
|  | 当たり判定 | 2 | プロト | 0.5 | 工藤 | 完了
|  | 配置 | 3 | アルファ | 5 | 工藤 | 完了
|  | 勝敗条件 | 2 | アルファ | 2 | 工藤 | 完了
|  | タイマー仮置き | 2 | アルファ | 1 | 工藤 | 完了
|  | 背景 | 2 | ベータ | 1 | 工藤 | 完了
|  | スタートカウントダウン | 2 | アルファ | 1 | 工藤 | 完了
| UI | リザルト画面 | 5 | ベータ |  | 大崎 | 作業中
|  | →決定ボタンまたはタイトルに戻るボタン(仮置き) | 1 | プロト | 1 | 大崎 | 完了
|  | →背景作成 | 3 | ベータ | 3 | 大崎 | 完了
|  | →仮置き | 0.5 | プロト | 0.5 | 大崎 | 完了
|  | →決定・戻るボタン作成 | 3 | ベータ | 3 | 大崎 | 完了
|  | 勝敗演出 | 2 | アルファ | 2 | 佐々木 | 完了
|  | メニュー画面 | 3 | ベータ |  | 大崎 | 未着手
|  | →ステージ選択ボタン | 1 | プロト | 1 | 大崎 | 完了
|  | →仮置き | 1 | プロト | 1 | 大崎 | 完了
|  | スタート画面 | 5 | ベータ | 4 | 大崎 | 完了
|  | →仮置き | 0.5 | プロト | 0.5 | 大崎 | 完了
|  | →スタートボタン | 0.5 | プロト | 0.5 | 大崎 | 完了
|  | →タイトルロゴ作成 | 3 | アルファ | 3 | 大崎 | 完了
|  | →決定ボタン作成 | 3 | ベータ | 2 | 大崎 | 完了
|  | →背景作成 | 3 | ベータ | 3 | 大崎 | 完了
ゲーム画面
|  | →タイマーフォント変更 | 2 | ベータ |  | 大崎 | 完了
|  | →1P2P識別 | 2 | アルファ | 1 | 佐々木 | 完了
|  | →打開用アイコン | 2 | アルファ | 1 | 佐々木 | 完了
|  | 各画面遷移 | 1 | プロト | 2 | 大崎 | 完了
|  | フェードインアウト | 2 | プロト | 2 | 大崎 | 完了
| BGM | タイトルBGM | 1 | ベータ | 1 | 甘蔗 | 完了
|  | メニュー画面BGM | 1 | ベータ | 1 | 甘蔗 | 完了
|  | ゲーム画面BGM | 1 | ベータ | 1 | 甘蔗 | 完了
|  | リザルトBGM | 1 | ベータ | 1 | 甘蔗 | 完了
|  | 走りSE | 1 | ベータ | 1 | 川浪 | 完了
|  | スタートSE | 1 | ベータ | 1 | 川浪 | 作業中
|  | タイムアップSE | 1 | ベータ | 1 | 川浪 | 作業中
|  | 素材集め | 2 | アルファ | 2 | 川浪 | 完了
| その他 | チェックポイント | 4 | アルファ |  | 甘蔗 | 作業中
|  | チェックポイントのエフェクト | 2 | ベータ |  | 甘蔗 | 未着手
|  | 登った距離 | 2 | アルファ | 2 | 作業に余裕ができた人 | 完了

## 開発スケジュール
開発スケジュール
| 9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
| 10月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | プロト
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | アルファ
ベータ
マスター
提出